## Hoja1
2017-07-21 | Presentacion de la empresa y el equipo. Capacitacion general de los procedimientos y herramientas. | Presentación de la empresa y el equipo. Capacitación general de los procedimientos y herramientas.
2017-07-24 | Capacitación de los procedimientos de respaldos. | Capacitación de los procedimientos de respaldos.
2017-07-25 | Capacitacion de los procedimientos del area. Levantamiento de requerimientos para elaboracion de una aplicación web para manejo de las bitacoras internas. | Capacitación de los procedimientos del área. Levantamiento de requerimientos para elaboración de una aplicación web para manejo de las bitácoras internas.
2017-07-26 | Levantamiento de requerimientos para elaboracion de una aplicación web para manejo de las bitacoras internas | Levantamiento de requerimientos para elaboración de una aplicación web para manejo de las bitácoras internas
2017-07-27 | Induccion nuevos asociados | Inducción nuevos asociados
2017-07-28 | Induccion nuevos asociados | Inducción nuevos asociados
2017-07-31 | Elaboracion del diagrama general de base de datos de la aplicación Manejo de bitacoras(Prototipo). | Elaboración del diagrama general de base de datos de la aplicación Manejo de bitácoras(Prototipo).
2017-08-01 | Elaboracion del diagrama logico y fisico (normalizacion del diagrama) de la base de datos de la aplicación Manejo de bitacoras(Prototipo). | Elaboración del diagrama lógico y físico (normalización del diagrama) de la base de datos de la aplicación Manejo de bitácoras(Prototipo).
2017-08-02 | Ajustes a los diagramas de la base de datos, culminacion de la normalizacion del modelo. Script de creacion de la base de datos para el motor MySQL | Ajustes a los diagramas de la base de datos, culminación de la normalización del modelo. Script de creación de la base de datos para el motor MySQL
2017-08-07 | Elaboracion del Script de conexión a la Base de Datos (Prototipo). | Elaboración del Script de conexión a la Base de Datos (Prototipo).
2017-08-08 | Elaboracion del primer prototipo de la Aplicación | Elaboración del primer prototipo de la Aplicación
2017-08-09 | Elaboracion del primer prototipo de la Aplicación | Elaboración del primer prototipo de la Aplicación
2017-08-10 | Ejecucion de cambios mayores(rediseño logico) de la base de datos de la Apliación | Ejecución de cambios mayores(rediseño lógico) de la base de datos de la Aplicación
2017-08-14 | capa de acceso a datos: conexión | Codificación bajo la arquitectura de tres capas: capa de manejo de datos(acceso a datos-conexión)
2017-08-15 | acceso a datos insertar, consultar y modificar | Codificación de la capa de manejo de datos de los módulos: clientes, aplicaciones, herramientas
2017-08-16 | manejo de imágenes | Codificación de la capa de manejo de datos de los módulos: empleados
2017-08-17 | formulario de registro de empleados | Codificación de GUI de empleados: formulario de ingreso de empleados
2017-08-18 | crud empleados, login, rediseño de la base de datos | Codificación de LOGIN y rediseño de la base de datos debido a nuevos requerimientos
| manejo de datos: aplicaciones, herramientas, clientes | Codificación capa de manejo de datos de los módulos: aplicaciones, herramientas y clientes
| rediseño de la base de datos, interfaz de usuario tabs | Codificación de GUI: TABS
| manejo de datos: pasos y horarios | Codificación capa de manejo de datos de los módulos: pasos y horarios
| manejo de datos: t, pasoh | Codificación capa de manejo de datos de los módulos: T(clase para almacenar los procesos diarios históricos de las bitácoras) y pasoh(clase para almacenar datos de los pasos activos diarios de los procesos de las bitácoras)
| manejo de datos, stored procedures | Codificación en la herramientas SQL de los Store procedures necesarios para el sistema
| calendario store procedure, interfaz de calendario | Elaboración del Store procedure para generación del calendario
| crud frecuencias | Codificación de capa de datos de los módulos: frecuencias
| crud frecuencias | Codificación de capa de negocios de los módulos: frecuencias
| crud empleados | Codificación de capa de GUI de los módulos: frecuencias
| crud empleados, perfil revisor y ejecutor | Actualización del CRUD de empleados: perfiles revisor y ejecutor
| presentacion de segundo prototipo, actualizar clave | Presentación del segundo prototipo de la Aplicación de manejo de bitácoras(semi-funcional)
| crud de grupos, sesiones | Elaboración del CRUD de la tabla grupos. Manejo de sesiones del sistema
| interfaces lista de procesos, pasos: checkbox | Codificación de las interfaces de procesos diarios: presentación de pasos por proceso
| capa logica: ejecutor y revisor | Actualización de capa lógica del sistema: manejo de perfiles ejecutor y revisor
| crud tareas(politicas) | Codificación de capas lógica y GUI del modulo de tareas(políticas)
| insertar: proceso, imagen, paso, ruta | Manejo de datos: insertar módulos proceso, imagen, paso y ruta
| actualizar: proceso, imagen, paso, ruta | Manejo de datos: actualizar módulos proceso , paso
| actualizar: proceso, imagen, paso, ruta | Manejo de datos: actualizar módulos imagen, ruta
| interfaz actualizar procesos y tareas | Modificación de la interface de actualización de proceso y tareas
| manejo de accesos, perfiles, borrar procesos | Manejo de accesos jerárquicos: manejo de perfiles. Codificación del proceso de eliminación del modulo procesos
| pruebas modulares | Pruebas modulares, corrección de bugs y recodificación
| pruebas modulares | Pruebas modulares, corrección de bugs
| pruebas modulares | Pruebas modulares
| cambios y ajustes a las interfaces | Rediseño significativo de interfaces graficas debido a todos los cambios realizados en los ultimas actividades y a nuevos requerimientos
| busquedas: datos, interfaz y modelo de negocios | Implementación de búsquedas para los módulos procesos, aplicaciones, clientes y herramientas
| botones: generar bitacora y cerrar bitacora | Implementación de botones: generar bitácora y cerrar bitácora
| capa logica: bitacoras, chekbox en las interfaces | Recodificación de la capa de negocios del modulo de bitácoras: implementación de checkbox en las interfaces
| Alertas | Implementación de alertas de sistema
| notificaciones de escritorio | Codificación e implementación de notificaciones de escritorio
| reportes excel | Codificación del proceso de reportes diarios en Excel
| reportes excel | Codificación del proceso de reportes diarios en Excel
| reportes excel | Implementación del proceso de reportes diarios en Excel
| Ajustes a GUI, carga de informacion de prueba, prubas del sistema | Ajustes a las interfaces de usuario, Carga de información de prueba. Pruebas del sistema
| ajustes GUI, pruebas del sistema | Cambios y ajustes a las interfaces. Pruebas del sistema
| carga de informacion de prueba, prubas del sistema | Carga de información de prueba. Pruebas del sistema
| trigger insert delete | Elaboración en lenguaje SQL de Triggers: insert y delete
| trigger update | Elaboración en lenguaje SQL de Triggers: Update
| trigger update | Elaboración en lenguaje SQL de Triggers: Update
| alertas de estado GUI | Aplicación de Triggers a todos los módulos del sistema(todas las tablas de la base de datos)
| alertas de etado capa de negocios y datos | Implementación de alertas de estado para las interfaces: capa GUI mediante la librería jquery.ui
| aplicar triggers a todas las tablas | Implementación de alertas de estado para las interfaces: capas de datos y de negocio mediante funciones con jquery
| migracion de la aplicación de claves: analisis y alcanse | Migración de la aplicación de claves: análisis y alcance
| migracion de la aplicación de claves: acceso a datos, datos, y GUI | Migración de la aplicación de claves: acceso a datos, datos, y GUI
| migracion de la aplicación de claves: capa logica del sistema | Migración de la aplicación de claves: capa lógica del sistema
| migracion de la aplicación de claves: pruebas de funcionamiento | Migración de la aplicación de claves: pruebas de funcionamiento
| migracion de la aplicación de claves: crossdomain funcionamiento | Migración de la aplicación de claves: crossdomain funcionamiento
| migracion de la aplicación de claves: funcionamiento offline- intranet | Migración de la aplicación de claves: funcionamiento offline- intranet
| implementacion y prubas de triggers de auditoria | Implementación y pruebas de los Triggres de auditoria
| cambio de turno: capa logica y GUI | Levantamiento nuevos requerimientos, codificación del proceso de cambio de turno capas de datos y GUI
| cambio de turno: capa de manejo de datos | Codificación del proceso de cambio de turno capa de negocio
| aplicación por cliente: GUI | Codificación del nuevo modulo: Aplicación por Cliente(capa de GUI)
| aplicación por cliente: logica y datos | Codificación del nuevo modulo: Aplicación por Cliente(capas de manejo de datos y de negocio)
| integracion de modulo claves (obtenido de la migracion de la aplicación de claves) a la aplicación de Manejo de bitacoras | Integración de modulo claves (obtenido de la migración de la aplicación de claves) a la aplicación de Manejo de bitácoras
| pruebas de integracion y de sistema | Pruebas de integración y de sistema
| Preparacion CodeVita | Preparación CodeVita
| Preparacion CodeVita | Preparación CodeVita
| Implantacion y Ajustes: aplicación claves | Ajustes e implantación de la Aplicación de Claves
| cambios en las interfaces: modulo bitacoras | Cambios en la interfaces: modulo bitácoras
| cambios en las interfaces: modulos cliente, aplicación y herramientas | Cambios en las interfaces: módulos cliente, aplicación y herramientas
| rediseño de base de datos para acoplarse a nevos requerimientos | Rediseño de base de datos para acoplarse a nuevos requerimientos
| implementacion y ajuste a la capa de datos del sistema | Implementación de ajustes a la capa de datos del sistema
| cambios en interfaces: ingreso y actualizacion de procesos | Cambios en interfaces: ingreso y actualización de procesos
| cambios en interfaces: consultas | Cambios en interfaces: consultas
| metodo asincrono del proceso de bitacoras diarias | Método asíncrono del proceso de bitácoras diarias
| metodo asincrono del proceso de bitacoras diarias | Método asíncrono del proceso de bitácoras diarias
| actualizacion de la capa GUI: paneles desplegables en interface de bitacoras diarias | GUI: paneles desplegables en interface de bitácoras diarias
| Correcion de errores de carga de subprocesos(pasos) | Corrección de errores de carga de subprocesos(pasos)
| actualizacion y puesta a punto de interfaces: login y registro | Actualización y puesta a punto de interfaces: login y registro
| actualizacion y puesta a punto de interfaces: modulo frecuencias | Actualización y puesta a punto de interfaces: modulo frecuencias
| actualizacion y puesta a punto capa logica y de manejo de datos: modulo frecuencias | Actualización y puesta a punto capa lógica y de manejo de datos: modulo frecuencias
| actualizacion y puesta a punto de Store procedure para generacion de calendario | Actualización y puesta a punto de Store procedure para generación de calendario
| interfaz dinamica calendario | Codificación de una interfaz dinámica para el modulo calendario del sistema
| funciones ajax de carga y actualizacion de calendario | Codificación de funciones Ajax síncronas para la carga y actualización del calendario del sistema
| generacion de fechas y frecuencias hasta 2020, programa ¡Viva Quito! | Generación de fechas y frecuencias hasta 2020, programa ¡Viva Quito!
| cambios: boton generar bitacora(por aplicación) | Implementación de cambios: botón generar bitácora(por aplicación)
| cambios: boton cerrar bitacora(por aplicación) | Implementación de cambios: botón cerrar bitácora(por aplicación)
| cambios: registro(ingresar empleado sin foto) | Implementación de cambios: registro(ingresar empleado sin foto)
| mensajes de retroalimentacion al usuario | Implementación de mensajes de retroalimentación al usuario
| mensajes de retroalimentacion al usuario | Implementación de mensajes de retroalimentación al usuario
| manejo de frecuencias de acuerdo al calendario | Implementación de cambios: manejo de frecuencias de acuerdo al calendario
| manejo de frecuencias de acuerdo al calendario(fin de mes) | Implementación de cambios: manejo de frecuencias de acuerdo al calendario(fin de mes)
| correcion de busg y alimentacion al sistema con datos de prueba | Corrección de bugs y alimentación al sistema con datos de prueba
| correcion de busg y pruebas del sistema | Corrección de bugs y pruebas del sistema
| creacion de certificados SSL | Se descontinuo por parte de los desarrolladores el soporte del api de notificaciones para paginas No seguras(HTTP) por lo que se migro la aplicación a HTTPS. Migracion de la aplicación a HTTPS: creación de certificado SSL
| creacion de certificados SSL | Migracion de la aplicación a HTTPS: creación de certificado SSL
| creacion de certificados SSL | Migracion de la aplicación a HTTPS: uso del certificado SSL y cambios en los metadatos del servidor Apache
| cambios: ingreso de frecuencias(manual) | Implementación de Ajustes: ingreso manual de frecuencias
| Alimentacion al sistema | Alimentación al sistema
Alimentación al sistema
Programa ¡feliz año!
Pruebas de implantacion del sistema de Manejo de bitacoras
Pruebas de implantacion del sistema de Manejo de bitacoras
Elaboracion de iformes de actividades del proyecto de pasantias